北辰区第一次全国可移动文物普查实施方案

第一次全国可移动文物普查，是继第三次全国文物普查（不可移动文物）之后在文化遗产领域开展的又一次重大国情国力调查，是贯彻落实党的十八大精神、推动我区文化大发展大繁荣的重要举措，是全面掌握我区文物资源、加强文物保护、建设天津北部文化中心的必然要求。根据《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》（国发〔2012〕54号）、《天津市人民政府办公厅关于我市开展第一次全国可移动文物普查的通知》（津政办发〔2013〕46号）文件要求，为科学、规范、有序、高质量地完成北辰区的普查工作，制定本实施方案。

一、普查的意义

我国是四大文明古国之一，可移动文物是中华民族历史文化和民族精神的实物见证。天津是我国的历史文化名城，可移动文物种类丰富、数量庞大、价值突出。北辰依千年运河而生，历史悠久的可移动文物也为数不少。开展可移动文物普查，有利于准确掌握全区文物资源情况，科学评价文物价值，健全保护体系，加大保护力度，扩大保护范围，保障文物安全；有利于进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在全区经济和社会发展中的积极作用。

二、普查的目标

按照国务院统一部署，第一次全国可移动文物普查计划5年完成（2012—2016年）。通过普查，实现以下目标：

（一）在不改变文物权属现状的前提下，基本掌握我区国有可移动文物的数量分布、保存状况、保管权属和使用管理等情况。

（二）总体评价我区国有可移动文物保护现状及发展趋势。

（三）建立和完善我区国有可移动文物名录、档案和信息管理系统，为文物的标准化和动态管理创造基础条件。

（四）建立社会参与、部门联动、权责公担的文物保护机制，形成文化遗产共建、共管、共享的保护格局，提高全区人民的文物保护意识和能力。

（五）提高我区文物工作人员的科学知识、专业技能和管理水平，为进一步建立具有现代化科学素养的专业队伍创造条件。

三、普查的范围和内容

（一）普查单位的范围

本次普查的范围是我区各级国家机关、事业单位、国有企业和国有控股企业（以下简称国有单位）等各类国有单位法人所收藏保管的可移动文物，包括普查前已经认定和在普查中新认定的国有可移动文物。

（二）普查文物的范围

普查的文物包括：1949年（含）以前，历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；历史上各时代重要文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。由博物馆、纪念馆收藏登记的1949年后的藏品。列入国家文物局公布的1949年后已故著名书画家作品限制出境鉴定标准范围的作品。具有科学价值的古猿、古人类化石以及与人类活动有关的第四纪古脊椎动物化石。

（三）普查的内容

普查登录的主要内容是：文物名称、类别、级别、年代、质地、外形尺寸、质量、完残程度、保存状态、包含数量、来源方式、入藏时间、藏品编号、收藏单位名称等14项基本指标项，11类附录信息、照片影像资料以及收藏单位主要情况。

四、普查的组织

根据全区统一领导、部门分工协作、分级负责、各方共同参与的原则确定普查的组织方式。

- 区级普查组织机构

成立北辰区第一次全国可移动文物普查工作领导小组（以下简称“区普查工作领导小组”），负责普查工作的组织和领导，协调解决重大问题。领导小组组长由区政府分管副区长担任，副组长由区政府办公室主任、区文广局局长担任。领导小组成员单位包括：区委党史研究室、区民族事务委员会、区发展和改革委员会、区教育局、区财政局、区国土资源北辰分局、区统计局、区档案局、区科学技术委员会、区新闻中心、区民政局、天穆镇、北仓镇、双街镇、双口镇、青光镇、宜兴埠镇、小淀镇、大张庄镇、西堤头镇、新村街、集贤里街、普东街、瑞景街、佳荣里街。

领导小组办公室设在区文广局，负责普查工作的日常组织和具体协调工作，办公室主任由文广局分管副局长兼任。办公室主要职责是：

1.贯彻落实天津市第一次全国可移动文物普查领导小组办公室（以下简称“天津市普查领导小组办公室”）和区普查工作领导小组的工作要求，制定《北辰区第一次全国可移动文物普查实施方案》，组织开展北辰区第一次全国可移动文物普查工作，制定和组织实施普查年度工作计划。

2.编制普查经费预算，报经区领导小组批准。

3.组建区级普查队开展工作。

4.指导区属国有单位进行文物认定和登录工作。

5.对全区的普查工作进行业务指导、督促检查和质量抽查，协调相关部门做好普查工作。

6.举办区普查工作人员培训班，指导镇街做好普查工作。

7.汇总、审核、验收、上报普查数据，核定镇街普查信息发布。

8.组织普查档案的建档备案工作，建立北辰区可移动文物数据库。

9.编制《北辰区第一次全国可移动文物普查工作报告》和《北辰区第一次全国可移动文物普查文物名录》。

10.组织开展普查宣传工作。

（二）部门职责

在区普查领导小组的领导下，领导小组各成员单位、区有关部门各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。

1.积极动员、组织本部门本系统各有关单位，做好普查工作。

2.协助文物行政部门研究解决普查中涉及本部门本系统的重要问题。

3.积极提供本部门本系统管辖范围内的文物线索，配合普查机构进行调查登记和登录工作。

4.财政部门负责普查预算审核、安排，及时落实普查工作经费，制定普查经费管理办法，做好监督、审计工作。

五、普查的时间与实施步骤

（一）普查的时间

北辰区第一次全国可移动文物普查从2013年10月开始，2015年12月结束。

（二）普查的实施步骤

普查分为工作准备、普查实施和验收汇总三个阶段。

第一阶段：2013年10月至2014年1月。主要任务是实地普查前期准备，成立普查机构，制定普查实施方案，编制普查经费预算，制定普查宣传方案，开展普查宣传，向普查单位发放《国有单位文物收藏情况调查表》，上报区普查办。根据反馈的材料，在专家指导下由普查队进行核查，并对有可能存在国有可移动文物的单位进行复查。

第二阶段：2014年2月至2015年6月，主要任务是实地开展国有可移动文物认定和信息数据登录工作。普查数据资料采取采集、建档、整理、登录、审核同时进行的方式，确保不漏报、不误报。

第三阶段：2015年7月至12月，主要任务是进行普查数据、资料的整理、汇总，将现场调查、测量、拍照、录像等采集到的相关信息、数据和资料，按要求做好登记工作，编写普查工作报告，公布普查成果。

六、普查数据和资料管理及成果应用

普查实施统一平台、联网直报、一次入库、分级审核、动态管理。普查数据和资料，由普查队进行调查、采集，在全国可移动文物信息登陆平台上进行登录。

凡在北辰区辖区内收藏保管有可移动文物的国有单位，均须按照有关规范和标准，如实、准确地填报普查信息，配合普查机构开展工作，确保基础数据的完整性、真实性和准确性。参与普查的任何部门、单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改普查资料和数据。普查中登记的可移动文物受《文物保护法》的保护，任何部门、单位和个人不得做出有损文物安全的行为。各单位要严格按照相关操作规程进行文物信息的提取，并做好各项安全预防措施，防止在普查登记中造成文物损坏。普查中涉及的国家秘密，必须履行保密义务。

普查数据的公布须经上级普查领导小组办公室同意。

七、普查的经费

第一次全国可移动文物普查所需经费由地方人民政府负担，并列入相应年度的财政预算，按时拨付使用。

八、普查的宣传

依照全市统一部署，区普查领导小组办公室根据天津市的宣传方案组织实施我区的普查宣传工作，同时接受市普查领导小组办公室的监督和指导。

普查宣传根据普查的不同阶段分别确定相应的重点内容。第一阶段，重点宣传文物普查的目标和意义、对象范围、内容方法，程序步骤等。第二阶段，集中宣传与普查有关的法律法规、普查标准规范、普查工作进展、普查先进事迹等。第三阶段，追踪宣传普查数据处理进展情况，发布普查成果，报道文物事业在增强文化软实力、构建和谐社会、推动经济社会发展方面的积极作用。

充分利用现代媒体优势，将普查宣传覆盖报纸、杂志、广播、电视、网络、宣传品和纪念品等各类媒体和载体，并把文物普查宣传与文化遗产日等宣传活动结合起来，加大宣传力度。

九、普查的总结

普查工作结束阶段，区普查领导小组应对普查工作进行全面总结，编制《北辰区第一次全国可移动文物普查工作报告》，并报告天津市第一次全国可移动文物普查领导小组办公室。

区文物普查领导小组适时召开北辰区第一次全国可移动文物普查工作总结表彰会。