东丽区第一次全国可移动文物普查

实 施 方 案

第一次全国可移动文物普查，是继第三次全国文物普查（不可移动文物）之后在文化遗产领域开展的又一重大国情国力调查，是一项旨在全面掌握我国文物资源、加强文物保护、建设文化遗产强国的国家工程。为科学、规范、有序、高质量地完成我区可移动文物普查工作，根据《中华人民共和国文物保护法》、《中华人民共和国物权法》、《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》、《国务院关于开展第一次全国可移动文物普查的通知》（国发〔2012〕54号）、国家文物局《关于发布<第一次全国可移动文物普查实施方案>的通知》（文物普查发〔2013〕6号），《天津市第一次全国可移动文物普查实施方案》（津文博[2013]35号）制定本实施方案。

一、普查的意义

开展可移动文物普查，有利于准确掌握和科学评价全区文物资源情况和价值，建立文物登录备案机制，健全文物保护体系，加大保护力度，扩大保护范围，保障文物安全；有利于进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在全市经济和社会发展中的积极作用。

二、普查的目标

按照国务院统一部署，第一次全国可移动文物普查计划5年完成（2012—2016年）。通过普查工作，实现以下目标：

1.在不改变文物权属现状的前提下，全面掌握本区国有可移动文物的数量分布、保存状况、保管权属和使用管理等情况，总体评价可移动文物保护现状，为科学制定保护政策和规划提供依据。

2.建立、完善全区可移动文物认定体系、档案、名录和信息管理系统，为文物的标准化和动态管理创造基础条件。

3.建立可移动文物信息的知识产权保护制度，实现文物信息资源的整合与合理利用。

4.建立社会参与、部门联动、权责共担的文物保护机制，形成文化遗产共建、共管、共享的保护格局，提高全社会的文物保护意识和能力。

5.提高有关单位文物保护意识，尤其是文博系统工作人员的科学知识、专业技能和管理水平，为进一步建立具有现代化科学素养的专业队伍创造条件。

三、普查的范围和内容

（一）普查单位的范围

本次普查的范围是本区各级国家机关、事业单位、国有企业和国有控股企业（以下简称国有单位）等各类国有单位法人所收藏保管的可移动文物，包括普查前已经认定和在普查中新认定的国有可移动文物。

（二）普查文物的范围

普查的文物包括：1949年（含）以前，历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；历史上各时代重要文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。由博物馆、纪念馆收藏登记的1949年后的藏品。列入国家文物局公布的1949年后已故著名书画家作品限制出境鉴定标准范围的作品。具有科学价值的古猿、古人类化石以及与人类活动有关的第四纪古脊椎动物化石。

（三）普查的内容

普查登录的主要内容是：文物名称、类别、级别、年代、质地、外形尺寸、质量、完残程度、保存状态、包含数量、来源方式、入藏时间、藏品编号、收藏单位名称等14项基本指标，11类附录信息、照片影像资料以及收藏单位主要情况。

四、普查的组织

根据全区统一领导、部门分工协作、分级负责、各方共同参与的原则确定普查的组织方式。

（一）普查组织机构

成立东丽区第一次全国可移动文物普查领导小组，负责普查工作的组织和领导，协调解决重大问题。

组长：丁梅

副组长：张耀国  高国香

领导小组成员单位包括：区委党史研究室、区发展改革委、区教育局、区民政局、区财政局、区国土房管局、区文化广播电视局、区国资委、区统计局、区民宗办、区档案局、区科学技术协会等相关部门和单位。

区普查领导小组办公室设在东丽区文化广播电视局，负责普查工作的日常组织和具体协调。

办公室主任：张耀国

副主任：孟广喜   冯  强

成  员：杨生凯   肖星星   张广明   王 祎

马  建   郭迎春

办公室主要职责是：

1.根据市普查领导小组发布的实施方案、标准规范及有关规定，制定本行政区域的普查工作方案和相关制度。

2.落实普查经费，列入当地相应年度财政预算。

3.按属地管理原则对本行政区内所有国有单位进行调查摸底，并建立本行政区内纳入各级普查范围的全部国有单位清单。

4.组织对本行政区内除中央在津、市属国有单位以外的其他国有单位的文物调查、认定，代为或指导国有单位进行文物建档、登录、初审、汇总和上报等工作。

（二）部门职责

在区普查领导小组的领导下，领导小组各成员单位、有关部门各司其职、各负其责、通力协作、密切配合，共同做好普查工作。

1.积极动员、组织本部门本系统各有关单位，做好普查工作。

2.提出本部门本系统参加文物普查的工作方案和具体措施。

3.落实本部门本系统普查工作经费。

4.协助区普查办公室研究解决普查中涉及本部门本系统的重要问题。

5.积极提供本部门本系统管辖范围内的文物线索，配合普查机构进行调查登记和登录工作。

6.财政部门负责普查预算审核、安排，及时拨付使用；制定普查经费管理办法，做好监督、审计工作。

五、普查的技术路线

普查以不改变文物权属现状，按照属地调查与行业调查相结合，单位自查申报与集中调查相结合，传统调查方法和新技术应用相结合的原则，确定天津市第一次全国可移动文物普查技术路线。

（一）统一规划，分级实施，属地管理

普查以区县为基本单元。普查工作的组织实施、国有单位普查登记、文物信息采集、登录和文物认定，普查档案建立、可移动文物名录编制等，均以区县为基本单元组织开展。

（二）统一标准，规范登记，联网直报

普查实施统一平台、统一标准、联网直报、一次入库、分级审核、动态管理，信息上报和管理在国家统一平台集中进行。普查工作规范、技术标准和普查数据软件由国务院第一次全国可移动文物普查领导小组办公室统一制定和开发，实行标准化管理。

（三）整合信息，统筹资源

普查信息数据库建设以现有条件为基础，充分利用现有行业和系统信息化成果。按照国家统一技术标准，批量导入普查信息采集软件或信息登录平台，提高普查工作效率，保证普查质量。

（四）把握关键，确保质量

按照国家统一制定的普查工作规范和技术标准，开展普查质量控制工作，对国有单位清查、文物认定、信息登录和数据审核等重点环节进行检查，确保文物普查质量。

六、普查的时间与实施步骤

（一）普查的时间和标准时点

第一次全国可移动文物普查从2012年10月开始，2016年12月结束。

普查的标准时点是2013年12月31日。

（二）普查的实施步骤

普查分为工作准备、普查实施和验收汇总三个阶段。

第一阶段：2013年6月至2013年9月。主要任务是制定普查实施方案，学习国家发布的规范和标准，组织培训。

1.成立普查机构。区人民政府成立本区第一次全国可移动文物普查领导小组及办公室。

2.编制天津市东丽区第一次全国可移动文物普查实施方案和年度工作计划。

3.编制经费预算，普查经费列入年度预算。

4.制定普查培训方案，开展各级普查培训。

5.制定普查宣传方案，开展普查宣传。

第二阶段，2013年10月至2015年12月。主要任务是开展文物普查认定和信息数据登录。普查数据资料采取采集、建档、整理、登录、报送、审核同时进行的方式。

1.开展国有单位收藏、保管文物情况摸底排查，国有文物收藏单位开展文物清库，完善相关档案记录。

2.文物普查机构对各单位文物申报信息进行核查认定，经认定收藏有文物的单位列入登记范围，建立国有单位清单。

3.文物普查登记范围的国有单位根据国家统一规范和技术标准，开展文物测量、拍摄、信息数据资料采集，建立文物档案，并将文物信息通过可移动文物信息管理平台联网上报。

4、普查机构对本行政区内录入的文物信息进行网上初审后上报，统一汇总至市文物普查领导小组办公室。

5、普查机构按季度向上级普查机构报送普查进展情况报告。

第三阶段：2016年1月至12月。主要任务是进行普查数据、资料的整理、汇总，数据库建设和公布普查成果。

1.完善可移动文物数据库，进行数据整理汇总、统计分析、存储备份、运行维护和数据管理。

2.按要求形成普查各项成果：

（1）公布天津市东丽区可移动文物名录和可移动文物收藏单位名录。

（2）编制天津市东丽区可移动文物普查档案。

（3）编制天津市东丽区第一次全国可移动文物普查工作报告。

3.召开天津市东丽区第一次全国可移动文物普查总结会议，发布普查成果，进行普查成果展示，进行普查表彰。

七、普查数据和资料管理及成果应用

普查数据和资料，由各普查单位调查、采集，在全国可移动文物信息登录平台上登录；各级普查管理机构按照权限对已登录信息数据逐级进行审核；天津市文物普查领导小组办公室负责市级普查数据库建设和管理。

凡在东丽区辖区内收藏保管有可移动文物的国有单位，均须按照有关规范和标准，如实、准确地填报普查信息，配合普查机关开展工作，确保基础数据的完整性、真实性和准确性。参与普查的任何部门、单位和个人不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改普查资料和数据。普查中登记的可移动文物受《文物保护法》的保护，任何部门、单位和个人不得做出有损文物安全的行为。各单位要严格按照相关操作规程进行文物信息的提取，并做好各项安全预防措施，防止在普查登记中造成文物损坏。普查中涉及的国家秘密，必须履行保密义务。否则，将严肃追究单位和个人责任。

各级普查机构对第一次全国可移动文物普查数据、资料、档案实行备份管理。

区县级普查机构公布普查数据，需报经市普查领导小组办公室同意。

八、普查的经费

东丽区第一次全国可移动文物普查所需经费由市和区县两级地方人民政府分别负担，并分别列入相应年度的财政预算。

本次普查制定专门经费管理办法，普查经费由东丽区财政部门列入相应年度的财政预算，按时拨付使用。区普查领导小组及其办公室要按照国家财政制度规定，加强经费管理，专款专用，厉行节约，反对浪费，确保资金使用的规范、安全、有效。同时，加强普查设备的登记、使用与管理，防止国有资产流失。

九、普查的宣传

依照国家统一部署，普查的宣传工作由国务院普查领导小组办公室制定方案。市文物普查领导小组办公室据此制定天津市的宣传方案并组织实施，同时接受国务院普查领导小组办公室对本市普查宣传工作的监督和指导。

要充分利用现代媒体优势，将普查宣传覆盖报纸、杂志、广播、电视、网络、移动传媒、宣传品和纪念品等各类媒体和载体，并把文物普查宣传与国际博物馆日、中国文化遗产日等宣传活动结合起来，重视引导和发挥博客、微博等新兴媒体形态的宣传作用。

普查宣传要根据普查的不同阶段分别确定相应的重点内容。第一阶段，重点宣传开展普查的目的意义、对象范围、内容方法、程序步骤等。

第二阶段，集中宣传与普查有关的法律法规、普查标准规范、普查工作进展、普查先进事迹等。

第三阶段，追踪宣传普查数据处理进展情况，发布普查成果，报道文物事业在增强文化软实力、构建和谐社会、推动社会经济发展方面的积极作用。

十、普查的总结

普查工作结束阶段，区人民政府应对普查组织、前期调研、业务培训、单位排查、文物调查与认定、数据登录、成果整合等工作进行全面总结，并根据规范要求，由区第一次全国可移动文物普查领导小组办公室编制《天津市东丽区第一次全国可移动文物普查工作报告》。

区人民政府召开本行政区第一次全国可移动文物普查工作总结大会。