蓟县第一次全国可移动文物普查

工作实施方案

根据国务院国发〔2012〕54号《关于开展第一次全国可移动文物普查工作的通知》、国家文物局文物普查发〔2012〕14号《关于落实国务院通知精神认真做好第一次全国可移动文物普查的通知 》、天津市第一次全国可移动文物普查领导小组办公室关于印发津文博〔2013〕35号《天津市第一次全国可移动文物普查实施方案》的通知，结合我县国有可移动文物资源实际情况，制定本实施方案。

一、普查意义

国有可移动文物普查是继第三次全国不可移动文物普查结束后，我国文化遗产保护领域又一次重要的国情国力资源调查。蓟县是天津市级历史文化名城，文物资源及其丰富。做好国有可移动文物普查工作，有利于准确掌握和科学评价全县文物资源情况和价值、健全文物保护体系，加大保护力度，保障文物安全；有利于进一步促进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物资源优势，使其在构建“现代化中等旅游城市”中起到积极作用。

二、普查目标

按照国务院统一部署，第一次全国可移动文物普查计划5年完成（2012-2016），通过普查，实现以下目标。

1、在不改变文物权属的前提下，全面掌握蓟县国有可移动文物的数量分布、保存状况、保管权属和使用管理等情况，为科学制定保护政策和规划提供依据。

2、通过第一次全国可移动文物普查工作，建立蓟县国有可移动文物收藏单位信息数据库和国有可移动文物信息数据库。

3、建立、完善全县可移动文物认定体系、档案、名录和信息管理系统，为文物的标准化和动态管理创造基础条件。

4、建立社会参与、部门联动、全责共担的文物保护机制，形成文化遗产共建、共管、共享的保护格局。

5、提高有关单位文物保护意识，尤其是文博系统工作人员的科学知识、专业技能和管理水平，为进一步建立具有现代化科学素养的专业队伍创造条件。

三、普查范围及内容

1、普查单位范围

本次普查范围是全县境内各级国家机关、事业单位、国有企业和国有控股企业等各类国有单位。中央在蓟、市属单位只参加我县组织开展的国有单位文物收藏情况调查登记工作。

2、普查文物范围

普查的文物为各类国有单位所收藏保管的可移动文物，包括普查前已认定的和在本次普查中新认定的国有可移动文物：1949年（含）以前，历史上各时期珍贵的艺术品、工艺美术品；历史上各时代重要文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物；由博物馆、纪念馆、文保所收藏登记的1949年后的藏品；列入国家文物局公布的1949年后已故著名书画家作品限制出境鉴定标准范围的作品；具有科学价值的古猿、古人类化石以及与人类活动相关的第四纪古脊椎动物化石。

3、普查内容

普查登录的主要内容：文物名称、类别、级别、年代、质地、外形尺寸、质量、完残程度、保存状态、包含数量、来源、入藏时间、编号、收藏单位等14项基本指标，11类附录信息、照片影像和收藏单位主要情况。

四、普查机构

成立蓟县“第一次全国可移动文物普查领导小组”，负责全县普查工作的组织领导。领导小组组成如下：

组  长     乔金生    县委常委、常务副县长

副组长     张建钧    县政府办公室副主任

赵海军    县文广局（文物局）局长

小组成员：

郭忠宝    蓟县县委党史研究室副主任

周瑞波    蓟县发改委副主任

张建民    蓟县工经委副主任

张立民    蓟县旅游局副局长

杨卫国    蓟县民政局副局长

郝子全    蓟县财政局副局长

李志东    蓟县水务局副局长

李天胜    蓟县文广局（文物局）副局长

叶占军    蓟县教育局副局长

孙奇亮    蓟县卫生局副局长

李东月    蓟县档案局副局长

赵文新    蓟县统计局副局长

陆福永    公安蓟县分局副局长

马秋生    蓟县国土资源分局办公室主任

胡长海    蓟县新闻中心副主任

卢宪旺    中国盘山风景名胜管理局副局长

张鸣宇    黄崖关长城管理局副局长

马国忠    中上元古界自然保护区办公室主任

高少波    盘山烈士陵园主任

领导小组办公室设在县文物局，办公室主任由蓟县文广局（文物局）副局长李天胜同志担任，具体负责普查工作的日常指导和协调工作。办公室组建普查队，队长由蓟县文物保管所分管业务的领导担任，负责普查方案、普查计划的制定，组织普查人员的培训，开展一线普查和经费测算等工作。

蓟县档案局、蓟县教育局、黄崖关长城管理局、蓟县图书馆、盘山烈士陵园等单位要成立相应普查组织机构，在县文物普查领导小组统一领导下，按要求做好本部门的普查工作。

五、普查工作要求

普查以不改变文物权属现状，按照属地调查与行业调查相结合，单位自查申报与集中调查相结合、传统调查方法和新技术应用相结合的原则，确定我县第一次全国可移动普查技术路线。

1、普查实行全县统筹规划，统一部署、统一标准，各相关部门共同参与，县人民政府负责。县政府成立“蓟县第一次全国可移动文物普查领导小组”，负责全县普查工作的组织和领导。

2、普查工作的组织、国有单位普查登记、文物信息采集、登录和文物认定，普查档案建立、可移动文物名录编制等，均以全县各级国家机关、事业单位、国有企业和国有控股企业为基本单位实施。

3、普查实施标准化管理。根据国务院普查领导小组颁布的普查规范、标准和软件执行。充分利用现代信息技术，实行“统一平台、联网直报，动态管理”的原则，将经认定的文物信息由文物管理部门在统一平台上登录。

六、普查时间及实施步骤

根据国务院国有可移动文物调查时间安排要求，第一次全国可移动文物普查从2012年10月开始，到2016年12月结束。

普查标准时点为2013年12月31日。

蓟县普查工作共分为三个阶段进行

1、第一阶段：从2013年7月至2013年9月，成立普查领导小组，学习国家发布的规范和标准，制定普查实施方案，部署普查工作，测算普查经费，组建普查队伍，展开宣传，组织培训和试点。

2、第二阶段：从2013年10月至2015年12月，实地展开对所有收藏单位的可移动文物进行认定、登记，并将相关信息采集录入到数据库中。

⑴县普查组根据国家文物局下发的普查规范和技术标准，对全县国有可移动文物收藏单位藏品进行现场认定、测量、拍照、录像等，认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。

⑵县普查组及时整理、录入调查资料和信息数据，要保证资料、信息和各项原始数据真实完整。

⑶县普查工作领导小组办公室对相关普查资料和信息数据进行抽查复核。

⑷邀请市专家组对蓟县国有可移动文物普查工作进行督促检查和阶段性业务指导。

⑸现场工作结束后，县普查工作领导小组办公室对普查数据、资料的纸质文档进行妥善保管，以备市普查工作领导小组办公室核查。

3、第三阶段：从2016年1月至2016年12月，整理、汇总调查资料，建立数据库，公布普查成果。

⑴数据、资料汇总和验收。县普查工作领导小组办公室负责对普查数据和相关资料进行整合、汇总和验收，建立我县国有可移动文物普查档案。

⑵形成普查成果。严格按照规范要求，形成普查工作的各项成果。主要包括：①建立国有可移动文物收藏单位编码系统；②建立国有可移动文物信息管理系统；③编制国有可移动文物普查档案；④公布国有可移动文物收藏单位名录；⑤编制国有可移动文物普查工作报告。

七、普查经费

依据《天津市人民政府办公厅关于我市开展第一次全国可移动文物普查的通知》津政办发〔2013〕46号文件，所需经费由市、县两级政府分别负担，并列入相应年度财政预算，按时拨付使用。