宁河县第一次全国可移动文物普查
实施方案

根据国务院《关于开展第一次全国可移动文物普查工作的通
知》（国发〔2012〕54号）、《天津市第一次全国可移动文物普
查实施方案》（津文博〔2013〕35号）文件精神，为科学、规范、
有序完成我县第一次全国可移动文物普查工作，结合我县实际，
制定本实施方案。
　　一、普查意义
　　第一次全国可移动文物普查，是继第三次全国文物普查（不
可移动文物）之后，在文化遗产领域开展的又一重大国情国力调
查。开展可移动文物普查，有利于准确掌握和科学评价全县文物
资源情况和价值，建立文物登录备案机制，健全文物保护体系，
加大保护力度，扩大保护范围，保障文物安全；有利于进一步促
进文物资源整合利用，丰富公共文化服务内容，有效发挥文物在
全县经济和社会发展中的积极作用。
　　二、普查目标
　　按照国务院统一部署，第一次全国可移动文物普查计划用5年
完成（2012—2016年）。通过普查，实现以下目标：
　　（一）在不改变文物权属现状的前提下，全面掌握宁河县国
有可移动文物的数量分布、保存状况、保管权属和使用管理等情
况，为科学制定保护政策和规划提供依据。
　　（二）通过此次全国可移动文物普查工作，建立、完善宁河
县可移动文物档案、名录和信息管理系统，为文物的标准化和动
态管理创造基础条件。
　　（三）建立可移动文物信息的知识产权保护制度，实现文物
信息资源的整合与合理利用。
　　（四）建立社会参与、部门联动、权责共担的文物保护机制，
形成文化遗产共建、共管、共享的保护格局。
　　（五）提高有关单位文物保护意识，尤其是文博系统工作人
员的科学知识、专业技能和管理水平，为进一步建立具有现代化
科学素养的专业队伍创造条件。
　　三、普查对象范围和内容
　　（一）普查对象
本次普查的对象是本县境内各级国家机关、事业单位、国有企业
和国有控股企业（以下简称国有单位）等各类国有单位法人所收
藏保管的可移动文物，包括普查前已经认定和在普查中新认定的
国有可移动文物。其中中央和市属驻宁河单位只参加我县组织开
展的国有单位文物收藏情况调查登记工作。
　　（二）文物范围
　　普查的文物包括：1949年（含）以前，历史上各时代珍贵的
艺术品、工艺美术品；历史上各时代重要文献资料以及具有历史、
艺术、科学价值的手稿和图书资料等；反映历史上各时代、各民
族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。由博物馆、纪
念馆收藏登记的1949年后的藏品。列入国家文物局公布的1949年
后已故著名书画家作品限制出境鉴定标准范围的作品。具有科学
价值的古猿、古人类化石以及与人类活动有关的第四纪古脊椎动
物化石。
　　（三）普查内容
　　普查登录的主要内容是：文物名称、类别、级别、年代、质
地、外形尺寸、质量、完残程度、保存状态、包含数量、来源方
式、入藏时间、藏品编号、收藏单位名称等14项基本指标项，11
类附录信息、照片影像资料以及收藏单位主要情况。
　　四、组织保障
　　成立宁河县第一次全国可移动文物普查领导小组，负责普查
工作的组织和领导，协调解决重大问题。由县政府副县长杨霞任
组长，县文广局局长项志军任副组长，成员包括：县文广局党支
部书记田秀静、水务局党委书记吕顺岭、科委副主任赵祥印、卫
生局党委副书记甄桂平、县委党史研究室副主任杨宝春、县政府
民宗办主任王蓬、档案局副局长李志宏、统计局副局长王凌、教
育局副局长刘克萍、发展改革委副主任张春国、民政局副局长董
建礼、建委工委主席李贵奇、交通局工委主席吴大锁、国土资源
分局副局长孔德贵、财政局副局长付克春、国资委副主任张立江、
畜牧兽医局副局长赵振合、农业局总农艺师冯庆明、供电公司经
理助理陈桂芳。
　　县普查领导小组办公室设在县文广局，负责普查工作的日常
组织和具体协调，办公室主任由项志军同志兼任。办公室组建普
查队，负责普查方案、普查计划的制定，组织普查人员的培训，
开展一线普查和经费测算等工作。
　　五、经费保障
　　依据《天津市人民政府办公厅关于我市开展第一次全国可移
动文物普查的通知》(津政办发〔2013〕46号)文件，所需经费由
市、县两级政府分别负担，并列入相应年度财政预算，按时拨付
使用。按照国家财政制度规定，加强经费管理，专款专用，厉行
节约，反对浪费，确保资金使用的规范、安全、有效。
　　六、普查技术路线
　　普查以不改变文物权属现状，按照属地调查与行业调查相结
合，单位自查申报与集中调查相结合，传统调查方法和新技术应
用相结合的原则，确定宁河县第一次全国可移动文物普查技术路
线。
　　（一）普查实行全县统筹规划，统一部署、统一标准，各相
关部门共同参与，县人民政府负责。
　　（二）普查工作的组织、国有单位普查登记、文物信息采集、
登录和文物认定、普查档案建立、可移动文物名录编制等，均以
全县各级国家机关、事业单位、国有企业和国有控股企业为基本
单位实施。
　　（三）普查实施标准化管理。根据国务院普查领导小组颁布
的普查规范、标准和软件执行，充分利用现代信息技术，实行“
统一平台、联网直报，动态管理”，将经认定的文物信息由文物
管理部门在统一平台上登录。
　　七、普查时间与实施步骤
　　（一）普查的时间和标准时点
　　宁河县第一次全国可移动文物普查从2012年10月开始，2016
年12月结束。
普查的标准时点是2013年12月31日24时。
　　（二）普查的实施步骤
　　宁河县普查工作共分为三个阶段进行。
　　第一阶段：2013年6月至2013年11月。成立普查领导小组，学
习国家发布的规范和标准，制定普查实施方案，部署普查工作，
测算普查经费，组建普查队伍，展开宣传，组织培训和试点。
　　第二阶段:2013年12月至2015年12月。开展文物普查认定和信
息数据登录。普查数据资料采取采集、建档、整理、登录、报送、
审核同时进行，最终录入到数据库中。
　　1.县普查组根据国家文物局下发的普查规范和技术标准，对
全县国有可移动文物收藏单位藏品进行现场认定、测量、拍照、
录像等，认真做好文物数据和相关资料的采集和登记工作。
　　2.县普查组及时整理、录入调查资料和信息数据，要保证资
料、信息和各项原始数据真实完整。
　　3.县普查工作领导小组办公室对相关普查资料和信息数据进
行抽查复核。
　　4.邀请市专家组对县国有可移动文物普查工作进行督促检查
和阶段性业务指导。
　　5.现场工作结束后，县普查工作领导小组办公室对普查数据、
资料的纸质文档进行妥善保管，以备市普查工作领导小组办公室
核查。
　　第三阶段：2016年1月至12月。主要任务是进行普查数据、资
料的整理、汇总，数据库建设和公布普查成果。
　　1.数据、资料汇总和验收。县普查工作领导小组办公室负责
对普查数据和相关资料进行整合、汇总和验收，建立我县国有可
移动文物普查档案。
　　2.形成全县普查成果。严格按照规范要求，形成普查工作的
各项成果。主要包括：建立国有可移动文物收藏单位编码系统；
建立国有可移动文物信息管理系统；编制国有可移动文物普查档
案；公布国有可移动文物收藏单位名录；编制国有可移动文物普
查工作报告。
　　经验收组专家审定、普查领导小组负责人签字后，召开总结
会议，通报普查成果，表彰在普查工作中作出突出贡献的先进集
体和个人。至此，全县第一次国有可移动文物普查工作结束。
　　八、宣传工作
　　根据普查的不同阶段，分别确定不同的宣传重点。第一阶段，
重点宣传开展文物普查的目标、意义、范围、对象、内容、方法、
普查程序等；第二阶段，集中宣传与文物普查有关的法律法规、
普查工作进展、普查工作先进事迹等内容；第三阶段，追踪宣传
文物普查数据处理进展情况，发布普查基础成果，报道文物事业
在构建和谐社会、推动经济社会发展方面起到的作用。