附件１

天津市文物博物馆科研课题管理办法

第一章  总则

第一条  为使“天津市文物博物馆科研课题”（以下简称“科研课题”）的管理科学化、规范化，根据文化部《全国艺术科学规划课题管理办法》和国家文物局《文物保护和科学技术研究课题管理办法》，结合天津市文物博物馆工作的实际情况，制定本办法。

第二条  科研课题周期为两年，实行课题制管理。

第三条  科研课题立项申请、中期验收和结项验收实行专家评审机制。

第四条  科研课题的管理原则

（一）坚持积极探索、开拓创新的原则；

（二）坚持公平竞争、择优支持的原则。

第五条  天津文博院由天津市文化广播影视局授权对科研课题进行日常管理。

第二章  科研课题的申请、评审和立项

第六条  科研课题申请分为个人申请和集体申请。

个人申请人须为天津市文物博物馆单位中具有硕士及以上学位或中级及以上专业技术职称的专业人员。硕士学位或中级专业技术职称的申请人，须有2名同专业或相近专业的正高级专业技术职称人员的书面推荐。

集体申请的科研课题，应确定1名天津市文物博物馆单位中具有副高级及以上专业技术职称的人担任课题组负责人。集体课题以课题组负责人为申请人进行申报。科研课题申请需经所在单位同意。课题组成员最多不得超过5名。

课题组负责人应是科研课题实施全过程的组织者和指导者，应有相应的时间担负实质性的研究工作。挂名或不担负实际研究工作者，不得作为负责人申请科研课题。课题组负责人可根据科研课题实施的需要，打破部门、单位界限进行优化组合，择优选择课题组成员。

第七条  课题申请人每次只能申请一项科研课题，之前所从事的科研课题尚未结项，不得申请新的科研课题。同一科研课题不得多头申请。

第八条 选题应围绕天津市文化广播影视局公布的《天津市文物博物馆科研课题项目指南》进行，以密切联系本单位实际工作、解决我市文物、博物馆事业突出问题的课题为主，鼓励多部门联合开展研究。

第九条 课题申请人应有较完备的课题实施方案，保障课题如期、保质完成，研究成果应体现先进、科学、有创新、可操作，具有社会效益和应用价值。

第十条 课题申请人应按照要求认真、准确填写《天津市文物博物馆科研课题立项申请书》，在规定的截止日期之前，报送天津文博院进行初审。

第十一条 天津文博院按照以下程序，对申请的科研课题进行评审：

（一）负责组织科研课题的资格审核工作，遴选符合申请条件的科研课题；

（二）从“天津市文物博物馆科研课题评审专家库”中抽取相应的13名专家组成立项评审委员会，同意票必须达到三分之二以上方可推荐立项；

（三）对获准立项课题分别在天津文化信息网和天津博物馆·天津文博院网进行7个工作日的公示；

（四）天津文博院根据立项评审委员会意见上报天津市文化广播影视局批准。

第十二条 科研课题的评审工作，实行申请人回避制度。凡“天津市文物博物馆科研课题评审专家库”入选人员申请的科研课题，申请人必须回避；与评审工作相关人员申请的科研课题，申请人必须回避。

第十三条 为保证评审工作的公正性和严肃性，在评审工作进行期间，参加评审工作的全体人员共同遵守以下规定：

（一）不得擅自复制、抄录和留用申请书；

（二）不得泄露或以任何形式剽窃申请书内容；

（三）不得泄露立项评审委员会人员姓名、评审过程中的意见和未经审批的评审结果。

第十四条 立项评审委员会的有关资料和评审记录，在科研课题评审结束后由天津文博院收回存档。

第十五条 评审通过的科研课题，课题申请人即为课题责任人。科研课题实行课题责任人负责制。天津文博院与课题责任人所在单位和课题责任人签订《天津市文物博物馆科研课题立项合同书》后，科研课题正式启动。

第十六条  通过评审的科研课题纳入“天津市文物博物馆科研课题”项目管理。

第三章  科研课题的管理

第十七条 科研课题的结项形式为专著或系列论文。专著不得少于10万字，须由国家认可的出版机构正式出版；系列论文不得少于2篇，须发表于《天津市文物博物馆科研课题认可的专业刊物名录（第一批）》内所列刊物。

科研课题成果公开出版或发表时，须标明“天津市文物博物馆科研课题经费资助”字样。

第十八条 科研课题实行中期验收制度，旨在检查科研课题的进度、质量和经费使用情况。课题责任人须在科研课题规定期限过半时，向天津文博院提交《天津市文物博物馆科研课题中期验收报告》。天津文博院从“天津市文物博物馆科研课题评审专家库”中抽取相应的11名专家组成中期验收评审委员会，同意票必须达到三分之二以上方可通过。

未通过中期验收的科研课题，课题责任人须向天津文博院提交延长半年重新验收的书面申请。天津文博院批准后，于15个工作日内以书面形式通知课题责任人。

第十九条 科研课题的结项实行验收制度。科研课题应在规定执行期结束后3个月内，由天津文博院组织验收。程序如下：

（一）课题责任人在规定执行期结束后1个月内向天津文博院提交科研课题验收的书面申请和相关科研课题材料；

（二）天津文博院审核提交材料的完整性和科研课题的完成情况；

（三）天津文博院从“天津市文物博物馆科研课题评审专家库”中抽取相应的11名专家组成结项评审委员会，同意票必须达到三分之二以上方可结项。

由于特殊原因需延长办理结项验收手续的科研课题，由课题责任人在规定执行期结束后1个月内向天津文博院提出书面申请，说明延期理由。延期最多不得超过1年。

第二十条 科研课题验收结论分为通过结项和不通过结项。

科研课题的计划目标和任务已按照要求完成，经费使用合理，为通过结项。

科研课题的任务未按照要求完成，或所提供的验收文件、资料、数据不完整或不真实，或研究过程及结果等存在纠纷尚未解决，或经费使用中存在问题，均为不通过结项。

第二十一条 科研课题结项结论意见由天津文博院通知课题责任人。

第二十二条 通过验收的科研课题，课题责任人须将科研课题成果交天津文博院存档。

第二十三条 凡有下列情形之一者，将撤销科研课题：

- 研究成果有违反国家有关法律、法规或政策等问题；

（二）抄袭或剽窃他人成果；

（三）擅自变更课题责任人、科研课题名称、研究内容；

（四）逾期不提交延期申请，或延期到期后仍不能完成；

（五）中期验收报告未能通过，经修改后半年内重新验收，仍未能通过；

（六）违反财务制度。

被撤销科研课题的课题责任人3年内不得申请新的科研课题。

第二十四条 在课题实施期间凡出现课题名称、成果形式改变，课题研究内容重大调整，课题责任人或所在单位变更，未能按计划完成研究任务要求延期1年以及其他重要事项的，须由课题责任人向所在单位提交书面请示报告，所在单位批准后报天津文博院审批。

第四章  附则

第二十五条 本办法自发布之日起执行。